## 表紙
●●地区●●協議会
2019年度（第1期4年目）総会資料
日 時：2019年●月●日（●）●：●～
場 所：●●地区コミュニティセンター
総会次第
１．総会成立宣言
２．開会のことば
３．挨拶
４．議長選出
５．議事
（１）1号議案（2018年度事業・会計報告）
１）年間活動報告・・・・・・・・・・・・P2
２）●●部会・・・・・・・・・・・・・・P4
３）●●部会・・・・・・・・・・・・・・P6
４）●●部会・・・・・・・・・・・・・・P8
５）全体・事務局・・・・・・・・・・・・P10
６）会計監査報告・・・・・・・・・・・・P11
（２）2号議案（2019年度事業・予算案提案）
１）年間活動計画・・・・・・・・・・・・P12
２）●●部会・・・・・・・・・・・・・・P14
３）●●部会・・・・・・・・・・・・・・P16
４）●●部会・・・・・・・・・・・・・・P18
５）全体・事務局・・・・・・・・・・・・P20
（３）3号議案（新役員選任） ・・・・・・・・・P22
６．議長解任
７．閉会のことば
※参考資料（規約・組織図・活動年表・人口推移）
※裏表紙の付箋にメッセージを記入し、お帰りの際に出口の
模造紙にお貼り下さい。

## 部会報告
地域づくり部会事業・決算報告－３年ぶりの移住者受入！－
１．数値目標と達成状況 | [9 empty] | ３．会計報告
今年の3つの数値目標 |  |  | 成 果 | 要因と対応策 | [6 empty] | 項 目 |  |  | 予算額 |  | 決算額 | 増減額 | 増減率 | 備考
資源回収の収入 |  | 5万円 | 4万円（80％） | 回収量は例年通りだったが、単価が下がり金額が小さくなった。協力依頼の強化とともに、他の業者の検討も必要。 | [6 empty] | 収入 | 軽トラ市出店料 |  | 30000 |  | 25000 | -5000 | -16.67% | 開催が6回から5回に減少
[12 empty] | 資源回収売上 |  | 50000 |  | 40325 | -9675 | -19.35% | 単価低下で売上が減少
[12 empty] | 部会配分金 |  | 33200 |  | 7552 | -25648 | -77.25% | 広報紙費用減少の影響
軽トラ市 開催回数 |  | 6回 | 5回（83％） | 当初隔月で開催する予定だったが、2月は商品も少なく、集客も難しいため中止した。来年からは5回で良い。 | [6 empty] | 収入合計 |  |  | 113200 |  | 72877 | -40323 | -35.62% | 配分金減少が主因
[11 empty] | 支出 | 広報紙作成 |  | 43200 |  | 5400 | -37800 | -87.5% | 支所の輪転機を利用、1号のみ発行で用紙も1/4 | 支所の輪転機を利用、1号のみ発行で用紙も1/4 | 支所の輪転機を利用、1号のみ発行で用紙も1/4 | 支所の輪転機を利用、1号のみ発行で用紙も1/4 | 支所の輪転機を利用、1号のみ発行で用紙も1/4 | 支所の輪転機を利用、1号のみ発行で用紙も1/4
移住者 受入組数 |  | 1組 | 1組（50％） | 結果的に1組移住したが、協議会としては十分協力できなかった。目標は、協議会の活動内容から考えるべき。 | [7 empty] | 防犯パトロール |  | 20000 |  | 18452 | -1548 | -7.74% | 前年よりガソリン値下がり | 前年よりガソリン値下がり | 前年よりガソリン値下がり | 前年よりガソリン値下がり | 前年よりガソリン値下がり | 前年よりガソリン値下がり
[12 empty] | 防災訓練炊き出し材料 |  | 50000 |  | 49025 | -975 | -1.95%
[11 empty] | 支出合計 |  |  | 113200 |  | 72877 | -40323 | -35.62% | 広報紙の費用減が主因
※プラス・マイナス30％以上を網掛け
２．長期計画と今年度の事業報告
計画書 との関係 | 活動開始 予定時期 | 活動名称 | 活動概要 |  | 活動の評価（◎想定以上・○想定どおり・△想定未満） | [9 empty] | 本年度の活動予定 |  |  | 結果と評価、理由、今後の課題
[5 empty] | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
地域 計画 に位置 づけた 活動 | 既存の 活動 | 防犯パトロール | 白パト車での地域巡回 | [11 empty] | 毎週3回2人1組でパトロール、スタッフ増員が目標 |  |  | 予定通りパトロールを実施、新スタッフが2人、他方2人が高齢で卒業、引き続き人員確保は課題 | bar: 活動の評価（◎想定以上・○想定どおり・△想定未満） 15 to 活動の評価（◎想定以上・○想定どおり・△想定未満） 18
|  | ●●ダム 新緑祭り | 新緑にあわせ、5月第2週日曜日に●●ダムでイベント開催 |  | 活動の評価（◎想定以上・○想定どおり・△想定未満） 15: ◎; 活動の評価（◎想定以上・○想定どおり・△想定未満） 16: ○; 活動の評価（◎想定以上・○想定どおり・△想定未満） 17: △ | －（17年度で終了） |  |  | －
|  | 資源回収 | 缶・古紙等を回収・販売し 協議会の自主財源に充当 | [11 empty] | 毎月第三土曜日に小学校体育館で回収、●●産業に販売 |  |  | 回収量は例年通り。単価が下がり金額が減少。協力依頼強化とともに、他の業者の検討も必要 | bar: 活動の評価（◎想定以上・○想定どおり・△想定未満） 15 to 活動の評価（◎想定以上・○想定どおり・△想定未満） 18
| 短期 1-3年目 | 防災訓練 | 南海トラフ地震を想定した広域的非難訓練、避難所運営訓練を実施 |  | 活動の評価（◎想定以上・○想定どおり・△想定未満） 16: △; 活動の評価（◎想定以上・○想定どおり・△想定未満） 17: ○; 活動の評価（◎想定以上・○想定どおり・△想定未満） 18: ◎ | 新たに、消防団と防災士による要支援者の避難訓練を追加 |  |  | 消防団と防災士が定期的に情報交換。天候が良かったこともあり、想定以上の住民が参加。。
|  | 空き家調査 | 空き家リストアップ、持ち主情報の整理と空き家バンク登録依頼 | [11 empty] | － |  |  | －
|  | 広報紙発行 | 広報紙・及びHPの整備 による情報発信強化 | [11 empty] | 部会内に広報チームを立ち上げ、3月に第1号を発行 |  |  | 当初年4号発行を目指したが、チーム立ち上げが遅れ1号のみに、レイアウトの人材確保、育成が課題 | bar: 活動の評価（◎想定以上・○想定どおり・△想定未満） 18
| 中期 4-6年目 | 軽トラ市 | 直売所設置等に向けた機運醸成のため野菜、果物、加工品等販売 | [11 empty] | 偶数月の第4週日曜日の午前中公民館駐車場実施 |  |  | 当初隔月で開催予定だった。2月は商品も少なく、集客も難しいため中止。来年からは5回に。 | bar: 活動の評価（◎想定以上・○想定どおり・△想定未満） 17 to 活動の評価（◎想定以上・○想定どおり・△想定未満） 18
|  | 移住者受入 | 移住フェア参加、移住者希望者への各種説明、空き家・仕事斡旋 | [11 empty] | － |  |  | －
| 長期 7-10年目 | 移住者住宅建築 | CFで資金調達、古民家をリノベーション、移住者へ貸付 | [11 empty] | － |  |  | －
新規 |  | 特産品開発 | ●●の加工品開発、軽トラ市や道の駅、各種イベントで販売 | [11 empty] | ▲▲の会が試作品をつくり、軽トラ市で試食会を開催 |  |  | ▲▲の会メンバーが多忙のため作業が進まず、試作品が完成しなかった。軽トラ市も不参加。 | bar: 活動の評価（◎想定以上・○想定どおり・△想定未満） 17 to 活動の評価（◎想定以上・○想定どおり・△想定未満） 18

## 部会計画
地域づくり部会事業・予算案－空き家調査開始！－
１．数値目標と達成状況 | [9 empty] | ３．予算案
前年度の数値 |  |  | 今年度目標 | 実現のための工夫 | [6 empty] | 項 目 |  |  | 前年度 決算額 |  | 新年度 予算額 | 増減額 | 増減率 |  | 備考
資源回収の収入 |  | ４万円 | 5万円(120％) | 各区長だけでなく、小学校を通じて協力依頼。持ち込みによる割り増しを実施する他の業者への販売を検討。 | [6 empty] | 収入 | 軽トラ市出店料 |  | 25000 |  | 30000 | 5000 | 20% |  | 出店者数2割増を目指す
[12 empty] | 資源回収売上 |  | 40325 |  | 50000 | 9675 | 23.99% |  | 回収量増、持込による単価アップを目指す
新規指標 | [11 empty] | 部会配分金 |  | 7552 |  | 10000 | 2448 | 32.42% |  | 広報紙発行本格化の影響
軽トラ市平均 出店者数 |  | 10組 | 12組(120％) | 開催は2月を除く偶数月で安定。出店者を増やしイベントとしての盛り上がりを重視。初回は出店料免除も検討。 | [6 empty] | 収入合計 |  |  | 72877 |  | 90000 | 17123 | 23.5% |  | 配分金増加が主因
新規指標 | [10 empty] | 支出 | 広報紙作成 |  | 5400 |  | 20000 | 14600 | 270.4% |  | 4号分用紙代、印刷は支所の輪転機利用 | 支所の輪転機を利用、1号のみ発行で用紙も1/4 | 支所の輪転機を利用、1号のみ発行で用紙も1/4 | 支所の輪転機を利用、1号のみ発行で用紙も1/4 | 支所の輪転機を利用、1号のみ発行で用紙も1/4 | 支所の輪転機を利用、1号のみ発行で用紙も1/4
空き家バンク 新規登録数 |  | 0件 | 3件（－） | 空き家マップを作成。各区長を通じて所有者に連絡。市のパンフに加え、協議会の計画書や広報紙等を送り説明。 | [7 empty] | 防犯パトロール |  | 18452 |  | 20000 | 1548 | 8.389% |  | 前年並みの頻度、燃料単価を想定 | 前年よりガソリン値下がり | 前年よりガソリン値下がり | 前年よりガソリン値下がり | 前年よりガソリン値下がり | 前年よりガソリン値下がり
[12 empty] | 防災訓練炊き出し材料 |  | 49025 |  | 50000 | 975 | 1.989% |  | 非常食を活用した炊き出しメニュー開発
[11 empty] | 支出合計 |  |  | 72877 |  | 90000 | 17123 | 23.5%
※プラス・マイナス30％以上を網掛け
２．長期計画と今年度の活動予定
計画書 との関係 | 活動開始 予定時期 | 活動名称 | 活動概要 |  | これまでの活動の評価と今年度実施予定活動（●） | [9 empty] | 前年度の結果・反省点 |  |  |  | 今年度の活動予定
[5 empty] | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
地域 計画 に位置 づけた 活動 | 既存の 活動 | 防犯パトロール | 白パト車での地域巡回 |  | これまでの活動の評価と今年度実施予定活動（●） 15: ○; これまでの活動の評価と今年度実施予定活動（●） 16: ○; これまでの活動の評価と今年度実施予定活動（●） 17: △; これまでの活動の評価と今年度実施予定活動（●） 18: ○; これまでの活動の評価と今年度実施予定活動（●） 19: ● | 新スタッフ2人加入、他方2人が高齢で卒業、人員確保が課題 |  |  |  | 活パトロールの頻度等は前年並み、新規メンバー確保のため、広報紙で応募
|  | ●●ダム 新緑祭り | 新緑にあわせ、5月第2週日曜日に●●ダムでイベント開催 |  | これまでの活動の評価と今年度実施予定活動（●） 15: ◎; これまでの活動の評価と今年度実施予定活動（●） 16: ○; これまでの活動の評価と今年度実施予定活動（●） 17: △ | －（17年度で終了） |  |  |  | －
|  | 資源回収 | 缶・古紙等を回収・販売し 協議会の自主財源に充当 |  | これまでの活動の評価と今年度実施予定活動（●） 15: ○; これまでの活動の評価と今年度実施予定活動（●） 16: ○; これまでの活動の評価と今年度実施予定活動（●） 17: ○; これまでの活動の評価と今年度実施予定活動（●） 18: △; これまでの活動の評価と今年度実施予定活動（●） 19: ● | 回収量は例年通り。単価が下がり金額が減少。 |  |  |  | 小学校を通じて協力依頼。持ち込みによる割り増しする他の業者への販売を検討。
| 短期 1-3年目 | 防災訓練 | 南海トラフ地震を想定した広域的非難訓練、避難所運営訓練を実施 |  | これまでの活動の評価と今年度実施予定活動（●） 16: △; これまでの活動の評価と今年度実施予定活動（●） 17: ○; これまでの活動の評価と今年度実施予定活動（●） 18: ◎; これまでの活動の評価と今年度実施予定活動（●） 19: ● | 消防団と防災士が連携強化。天候が良く、想定以上の参加者。 |  |  |  | 消防団と防災士の連携強化。避難訓練時の炊き出しメニューの工夫を検討。
|  | 空き家調査 | 空き家リストアップ、持ち主情報の整理と空き家バンク登録依頼 | [11 empty] | － |  |  |  | PTを作り空き家マップ作成。区長を通じて所有者に連絡、バンク登録を依頼。 | bar: これまでの活動の評価と今年度実施予定活動（●） 19
|  | 広報紙発行 | 広報紙・及びHPの整備 による情報発信強化 | [11 empty] | チーム立ち上げが遅れ1号のみ発行、人材確保、育成が課題 |  |  |  | 4号発行を目指す。生涯学習部会と連携し、地元記者に記事作成、写真撮影の講習を依頼 | bar: これまでの活動の評価と今年度実施予定活動（●） 18 to これまでの活動の評価と今年度実施予定活動（●） 19
| 中期 4-6年目 | 軽トラ市 | 直売所設置等に向けた機運醸成のため野菜、果物、加工品等販売 | [11 empty] | 2月は商品も少なく、集客も難しいため中止。5回で良い。 |  |  |  | 開催は2月を除く偶数月。出店者を増やしイベントとしての盛り上がりを重視。 | bar: これまでの活動の評価と今年度実施予定活動（●） 17 to これまでの活動の評価と今年度実施予定活動（●） 19
|  | 移住者受入 | 移住フェア参加、移住者希望者への各種説明、空き家・仕事斡旋 | [11 empty] | － |  |  |  | －
| 長期 7-10年目 | 移住者住宅建築 | CFで資金調達、古民家をリノベーション、移住者へ貸付 | [11 empty] | － |  |  |  | －
新規 |  | 特産品開発 | ●●の加工品開発、軽トラ市や道の駅、各種イベントで販売 | [11 empty] | メンバー多忙で試作品が完成せず。軽トラ市も不参加。 |  |  |  | ▲▲の会と協議し、状況が変わらないようであれば、活動の一次休止、延期を検討。 | bar: これまでの活動の評価と今年度実施予定活動（●） 17 to これまでの活動の評価と今年度実施予定活動（●） 19

## 役員名簿
新年度の役員構成
１．2019年度・役員名簿 | [7 empty] | ２．役員の構成の目標と実態
| 役 職 |  | 氏 名 | 所 属 | 任期・再任回数 | 属性 | 備 考 |  | 2015年度 計画初年度 | 2019年度 本年度 |  | 2024年度目標 計画最終年度
| 会長 |  | ●●●● | 元区長会長 | 10年目（5期目） |  |  | 女性比率 | 5%(2人) | 10%(4人) |  | 25%(10人)
| 副会長 |  | ●●●● | 前区長会長 | 2年目 |  | 地域づくり部会
|  |  | ●●●● | 前公民館長 | 新任 |  | 生涯学習部会 | ※会議を夜間から日中へ、家族からの理解醸成のため、委嘱状交付や広報紙でのPRを検討。
|  |  | ●●●● | 前老ク会長 | 2年目 |  | 生活福祉部会
| 監事 |  | ●●●● | 会長推薦 | 4年目（2期目） | 女性 |  | 若者比率 49歳以下 | 3%(1人) | 8%(3人) |  | 10%(4人)
|  |  | ●●●● | 会長推薦 | 10年目（5期目）
| 地域づくり部会 | 部会長 | ●●●● | 元■■協議会・会長 | 5年目（3期目） |  |  | ※会議を平日夜間から土日へ、若者主催の交流イベントの企画を検討。
|  | 会計 | ●●●● | ●●区推薦 | 2年目 | 若者
|  | 書記 | ●●●● | 消防団・分団長 | 4年目（2期目） |  |  | 移住者比率 UIターン10年以内 | 0%(0人) | 3%(1人) |  | 5%(2人)
|  |  | ●●●● | ▲▲を良くする会・会長 | 10年目（5期目）
|  |  | ●●●● | 元××会・代表 | 7年目（4期目） |  |  | ※若者交流イベント運営へ勧誘、学校や職場との連携強化を推進、事務局の仕事を紹介。
|  |  | ●●●● | ●●区推薦 | 2年目
|  |  | ●●●● | ●●区推薦 | 新任 |  |  | 外部比率 出身者・有識者等 | 0%(0人) | 0%(0人) |  | 5%(2人)
|  |  | ●●●● | ●●区推薦 | 新任 | 女性
| 生涯学習部 | 部会長 | ●●●● | ●●区推薦 | 4年目（2期目） |  |  | ※同窓会での勧誘、協議会活動のPRパンフ作成、大学との連携検討。ポスト新設も検討。
|  | 会計 | ●●●● | 公民館長推薦 | 6年目（3期目）
|  | 書記 | ●●●● | ●●会・副会長 | 2年目 |  |  | ３．協議会役員当て職一覧
|  |  | ●●●● | ●●婦人会・会長 | 新任 | 女性 |  | 協議会の役職 | 当て職先の 組織・団体名 | 当て職先 での肩書き | 仕事内容・頻度等
|  |  | ●●●● | ●●区推薦 | 2年目
|  |  | ●●●● | ●●区推薦 | 新任 |  |  | 会 長 | ●●小学校協議会 | 会長 | 隔月・2h会議出席
|  |  | ●●●● | ●●区推薦 | 新任 | 若者 |  |  | 市●●懇談会 | 委員 | 年2回・3h会議出席
| 生活福祉部 | 部会長 | ●●●● | 民生員 | 3年目（2期目） |  |  |  | 市●●委員会 | 委員長 | 年4回・2h会議出席
|  | 会計 | ●●●● | ●●区推薦 | 2年目 |  |  |  | ●●地区を●●する会 | 顧問 | 年4回・3h会議出席
|  | 書記 | ●●●● | ●●区推薦 | 3年目（2期目） |  |  |  | 市総合計画策定委員会 | 委員 | 年2回・3h会議出席
|  |  | ●●●● | ××女性部・部長 | 新任 | 女性 |  |  | 県●●協議会 | 会員 | 年4回・2h会議出席
|  |  | ●●●● | 元民生委員 | 8年目（4期目） |  |  | 地域づくり 部会長 | 市●●審議会 | 審議委員 | 年2回・2h会議出席
|  |  | ●●●● | ●●区推薦 | 新任 |  |  |  | 市防犯協会運営委員会 | 委員 | 年4回・1h会議出席
|  |  | ●●●● | ●●区推薦 | 新任 | 移住 |  |  | 区長会長会 | オブザーバー | 毎月・2h会議出席
| 事務局 | 事務局長 | ●●●● | （●●区） | 8年目 |  |  | 生涯学習部会長 | 公民館運営委員会 | 委員長 | 年4回・3h会議出席
|  | 事務員 | ●●●● | （●●区） | 新任 | 若者 |  | 生活福祉部会長 | 市社協●●会議 | 委員 | 年2回・2h会議出席

## 裏表紙
決意表明・応援メッセージ
総会お疲れ様でした。
最後に、本年度の活動に向けたご自分の意気込みと
他の活動に対するメッセージを、それぞれ以下の付箋にお書き下さい。
１．あなたの今年度の意気込みや
決意表明をお願いします！
赤
２．自分の所属部署以外
の活動への応援メッセージ
をお願いします！
黄
お帰りの際に、出口で付箋を模造紙に張って下さい。